รายงานการประชุม

ประชุมสรุปบทเรียนและถอดบทเรียนการออกบูธ (After Action Review)

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ลำดับ | ชื่อ – สกุล | ตำแหน่ง |
| --- | --- | --- |
| 1 | คุณปิยสุวรรณ ตุ้งแก้ว (พี่เหมี่ยน) | รองผู้อำนวยการฝ่ายสำนักงาน |
| 2 | คุณกัลยา ศิวะกุลรังสรรค์ (พี่เกียง) | ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ |
| 3 | คุณสิทธิชาติ วงศ์ยุทธนาพงศ์ (พี่เอี๋ยม) | ผู้จัดการโครงการติดตั้งระบบคลังสินค้า |
| 4 | คุณภัคธินันท์ วิโรจน์ธานีกุล (พี่แน็ตตี้) | ผู้จัดการแผนกขายและการตลาด |
| 5 | คุณอรรถพล อุทัยเรือง (พี่กุ้ง) | ผู้จัดการเมต้าเฮิร์บ |
| 6 | คุณธีรพงษ์ เจ๊กวงษ์ (พี่เต้ย) | ผู้จัดการโครงการติดตั้งระบบคลังสินค้า |
| 7 | คุณณัฐสิตา แก้วกาม (เจ้าขา) | เลขานุการ |
| 8 | คุณสันติ ลิ่มวิจิตรวงศ์ (กุ๊ก) | หัวหน้าทีมอาวุโสติดตั้งระบบคลังสินค้า |
| 9 | คุณภัทรดล พลแดง (บอล) | หัวหน้าทีม Smart Innovation |
| 10 | คุณธนิตา สายวารี (พี่เฟีย) | เจ้าหน้าที่ชำนาญการประสานงานขาย |
| 11 | คุณอัจฉรา พรหมณ์เสนะ (ลูกแก้ว) | เจ้าหน้าที่ชำนาญการขายและการตลาด (BGS) |
| 12 | คุณวริษา เลิศเมือง (เกต) | เจ้าหน้าที่ชำนาญการขายและการตลาด |
| 13 | คุณกุลธิดา แสนชาติ (แป้ง) | เจ้าหน้าที่ชำนาญการ Web and Content |
| 14 | คุณณัฐนรี พัฒนกูล (ฝัน) | เจ้าหน้าที่สื่อสารสัมพันธ์ |

วัตถุประสงค์การประชุม

1. ทบทวนข้อผิดพลาดในการออกบูธครั้งนี้ ทั้งที่พบก่อนไปและขณะออกบูธ

2. ให้ทุกคนร่วมกันคิดว่า ก่อนออกงานครั้งหน้าจะต้องคิด ทำ หรือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในครั้งนี้อย่างไร

(ดำเนินการถอดบทเรียนเรียงตามทีม: การตลาดและ MC → จัดทำสื่อ → เทคนิค → ทีมจัด)

ระเบียบวาระที่ 1  การถอดบทเรียนทีมการตลาดและ MC (พี่แน็ตตี้ / ลูกแก้ว / เกต / เจ้าขา)

1.1 คุณลูกแก้ว (MC)

•  MC ต้องทราบ Theme วัตถุประสงค์ กลุ่มผู้เข้าร่วม กลุ่มเป้าหมาย และจำนวนผู้เข้าร่วม เพื่อนำมาประมวลและเตรียมบทพูดให้เหมาะกับแขก และต้องมีความรู้เรื่องผลิตภัณฑ์

•  สิ่งที่ขาด: ปกติ MC ทำหน้าที่ดำเนินรายการ แต่การออกบูธต้องมีทักษะเพิ่มในการชักจูง/โน้มน้าวลูกค้าเข้าชมบูธ

1.2 คุณเกต (MC / แนะนำผลิตภัณฑ์)

•  สิ่งที่ขาด: การเตรียมตัว ข้อมูลงาน และวัตถุประสงค์ของงาน; ต้องเตรียมความรู้เรื่องสมุนไพรเพิ่ม เข้าใจแบรนด์อย่างแท้จริง และควรแจ้งผู้ประจำบูธล่วงหน้า

1.3 คุณเจ้าขา (MC – ครั้งแรก)

•  ยังไม่เคยทำ MC จึงไม่ทราบว่าต้องเตรียมอะไร และไม่ได้รับรายละเอียดล่วงหน้า

•  ความภูมิใจ: แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยใช้โบรชัวร์ประกอบ และได้รับการช่วยเสริมเรื่องผลิตภัณฑ์จากพี่ ๆ

สรุปบทเรียน:  ขาดข้อมูลงาน/การเตรียมตัวล่วงหน้า, MC ต้องมีความรู้ผลิตภัณฑ์+สมุนไพร+ทักษะโน้มน้าว, ต้องแจ้งผู้ประจำบูธล่วงหน้า

ระเบียบวาระที่ 2  การถอดบทเรียนทีมจัดทำสื่อ (แป้ง / ฝัน)

2.1 คุณแป้ง

•  ไม่ทราบขนาดพื้นที่/รูปแบบบูธล่วงหน้า มีเวลาจัดบูธน้อยเกินไป

2.2 คุณฝัน

•  ไม่ทราบลักษณะบูธที่ต้องการ (นอกจาก Backdrop) ว่าเน้นโซนใด/ผลิตภัณฑ์ใด แก้หน้างานด้วยการวาง Roll-up

ข้อดีที่ชื่นชม:  ทีมสื่อช่วย Support หน้างานได้ดี เช่น ทำโบรชัวร์ให้พี่แน็ตตี้ เป็นทีมเบื้องหลังที่ดี

เรื่องงบประมาณ:  พี่แน็ตตี้ชี้แจงว่าปกติไม่ใช้งบทั้งหมด ถ้าใช้ของเดิมก็ไม่ต้องใช้งบ ยกเว้นมีผลิตภัณฑ์ใหม่

สรุปบทเรียน:  ขาดการ Confirm รูปแบบบูธ/Backdrop กับผู้บริหารก่อน, ควรอ้างอิงภาพปีที่แล้ว, ต้องจำลองบูธและนำเสนอผู้บริหารก่อนทุกครั้ง

ระเบียบวาระที่ 3  การถอดบทเรียนทีมเทคนิค (บอล / เปา)

คุณบอล

•  ไม่ได้เตรียม Innovation ไป Show

•  Flow งานไม่เสถียร และไม่มีแผนสำรอง ทำให้ปัญหาพ่วงกัน (เช่น เพิ่มไฟแล้วไฟไม่พอ)

•  ประทับใจที่ทุกคนช่วยกันแก้ปัญหาหน้างาน

สรุปบทเรียน:  เตรียม Innovation ให้พร้อม, มีแผนสำรอง, ตรวจสอบระบบไฟฟ้า/อุปกรณ์ล่วงหน้า

ระเบียบวาระที่ 4  การถอดบทเรียนทีมจัด (กุ้ง / เต้ย / กุ๊ก / เฟีย)

4.1 คุณกุ้ง

•  ขาดการวางแผนรูปแบบบูธ/กำหนดคนช่วย และการประสานงานภายใน-ภายนอกหลุด

•  ขาดการเตรียม MC และเข้าใจความคาดหวังผู้บริหาร

•  ขาดการติดตาม/รายงานความก้าวหน้า, บริหารงบและคนไม่ครบ, ไม่ได้เตรียมกิจกรรม

•  ผลลัพธ์ (Metaherb): การโปรโมทแบรนด์ตอบวัตถุประสงค์ (Herbal Marketplace) แต่ยอดขายไม่เป็นไปตามเป้า; เสนอให้อนาคตชูจุดเด่นที่คู่แข่งไม่มี

4.2 คุณเต้ย

•  ไม่มีการประชุมกำหนดเป้าหมาย/ขอบเขต/แบ่งความรับผิดชอบ/วัตถุประสงค์ และไม่ประชุมระหว่างงาน

•  ไม่ทราบว่าต้องออกแบบบูธล่วงหน้า; ทีมสื่อ/PR/MC ไม่แบ่งบทบาทชัดเจน

•  ข้อเสนอ: เริ่มจากประชุมกำหนดเป้าหมาย-กิจกรรม-เวลา-ผู้รับผิดชอบ, บริหารความเสี่ยง (เช่น ไฟฟ้าตู้แสดง), จำลองบูธนำเสนอก่อน, มีกิจกรรมดึงคน + ตัวชี้วัด/แบบประเมิน

•  น้อมรับผิดตั้งแต่ต้น และชื่นชมทีมสื่อสาร

ระเบียบวาระที่ 5  ข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากผู้บริหาร

พี่เหมี่ยน:  ต้องมี “ประธานของงาน” มองภาพรวม; บูธคือภาพลักษณ์องค์กร ควรมีกิมมิค/ของที่ระลึก; เตรียมสื่อ+อุปกรณ์+ระบบไฟล่วงหน้า; ตั้งเป้าหมายให้ชัดว่าไปแล้วได้อะไรและวัดผลอย่างไร; นำเสนอผู้บริหารก่อนทุกครั้ง; เห็นควรให้ฝ่ายการตลาดเป็น Head ในครั้งหน้า

พี่กุ้ง:  ทุกฝ่ายต้องมีกระบวนการสอบถามเพื่อเตรียมงานก่อนออกบูธ และรับทราบบทเรียนร่วมกัน

พี่แน็ตตี้:  ต้อง Confirm บูธกับผู้บริหารทุกครั้งก่อนเสมอ

พี่เกียง:  ประเด็นที่ขาด = การ Confirm กับผู้บริหาร / ข้อมูลที่ต้องเตรียม / การติดตาม

มติที่ประชุมและการบ้าน (Action Items)

1. จัดทำ Check list (ไฟล์ Excel) สิ่งที่ต้องเตรียม + แนวทางแก้ปัญหา แยกตามทีม

•  ทีม MC (พี่เกียงรวบรวม)

•  ทีมเทคนิค/บอล (ตาม Theme + กรณีอุปกรณ์พิเศษ เช่น ตู้เบิกจ่าย)

•  ทีมจัด (เต้ยและกุ๊กแยกกันทำ)

2. นำเสนอ/Confirm รูปแบบงานกับผู้บริหารก่อนทุกครั้ง (จำลองบูธประกอบ)

3. จัดทีมขนส่ง ทั้งขนไป (Set) และขนกลับ

4. นัดประชุมนำเสนอผลการบ้านครั้งต่อไป วันที่ 13 กรกฎาคม 2569

หมายเหตุ: งานถัดไปคือ งานประชุมวิชาการโรงพยาบาลชุมชน

ผู้จดรายงานการประชุม

(คุณสันติ ลิ่มวิจิตรวงศ์)

หัวหน้าทีมอาวุโสติดตั้งระบบคลังสินค้า